## Годовой сводный оперативный отч
Отчёт о реализации муниципальных программ Городского округа Балашиха (свод) за за январь - декабрь 2018 года
№ п/п | Наименование программы/ подпрограммы Городского округа Балашиха | Источник финансирования | Объем финансирования | Профинансировано (тыс.руб) | Процент финансирования | Фактическое выполнение (тыс. руб.) | Процент выполнения | Степень и результаты выполнения
1 | "Информационная политика Городского округа Балашиха" на 2018-2022 годы Управление по работе со средствами массовой информации | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 92847.87 | 92189.09 | 99.2905 | 92288.09 | 99.3971
Внебюджетные источники
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 92847.87 | 92189.09 | 99.2905 | 92288.09 | 99.3971
| «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 92847.87 | 92189.09 | 99.2905 | 92288.09 | 99.3971
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 92847.87 | 92189.09 | 99.2905 | 92288.09 | 99.3971
2 | "Культура Балашихи" на 2018-2022 годы Управление культуры | Средства Федерального бюджета | 1018.5 | 1018.5 | 100 | 1018.5 | 100
|  | Средства бюджета Московской области | 68136.61 | 67901.61 | 99.6551 | 67901.61 | 99.6551
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 717062.69 | 714514.83 | 99.6447 | 714514.83 | 99.6447
|  | Внебюджетные источники | 100051.24 | 94572.19 | 94.5238 | 94572.19 | 94.5238
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 886269.04 | 878007.13 | 99.0678 | 878007.13 | 99.0678
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
| Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в Городском округе Балашиха | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 15803.64 | 15803.64 | 100 | 15803.64 | 100
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 197069.72 | 196087.06 | 99.5014 | 196087.06 | 99.5014
|  | Внебюджетные источники | 85789.34 | 85151.51 | 99.2565 | 85151.51 | 99.2565
| Итого по подпрограмме |  | 298662.7 | 297042.21 | 99.4574 | 297042.21 | 99.4574
| Развитие музейного дела и предоставление доступа к музейным фондам в Городском округе Балашиха | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 2029.8 | 2029.8 | 100 | 2029.8 | 100
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 26807.91 | 26807.91 | 100 | 26807.91 | 100
|  | Внебюджетные источники | 1310.01 | 1313.44 | 100.2618 | 1313.44 | 100.2618
| Итого по подпрограмме |  | 30147.72 | 30151.15 | 100.0114 | 30151.15 | 100.0114
| Развитие библиотечного дела в Городском округе Балашиха | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 6180.09 | 6180.09 | 100 | 6180.09 | 100
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 83891.73 | 83862.79 | 99.9655 | 83862.79 | 99.9655
|  | Внебюджетные источники | 1212.44 | 936.97 | 77.2797 | 936.97 | 77.2797
| Итого по подпрограмме |  | 91284.26 | 90979.85 | 99.6665 | 90979.85 | 99.6665
| Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности в Городском округе Балашиха | Средства Федерального бюджета | 1018.5 | 1018.5 | 100 | 1018.5 | 100
|  | Средства бюджета Московской области | 2870.78 | 2870.78 | 100 | 2870.78 | 100
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 27414.99 | 27414.99 | 100 | 27414.99 | 100
|  | Внебюджетные источники | 6671.4 | 3805.69 | 57.0448 | 3805.69 | 57.0448
| Итого по подпрограмме |  | 37975.67 | 35109.96 | 92.4538 | 35109.96 | 92.4538
| Развитие парков культуры и отдыха | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 35097.3 | 34862.3 | 99.3304 | 34862.3 | 99.3304
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 349987.46 | 348708.84 | 99.6347 | 348708.84 | 99.6347
|  | Внебюджетные источники | 5068.05 | 3364.58 | 66.3881 | 3364.58 | 66.3881
| Итого по подпрограмме |  | 390152.81 | 386935.72 | 99.1754 | 386935.72 | 99.1754
| Развитие туризма в Городском округе Балашиха | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
| Развитие архивного дела в Городском округе Балашиха | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 6155 | 6155 | 100 | 6155 | 100
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2437 | 2351.59 | 96.4953 | 2351.59 | 96.4953
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 8592 | 8506.59 | 99.0059 | 8506.59 | 99.0059
| Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 12487.94 | 12315.71 | 98.6208 | 12315.71 | 98.6208
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 12487.94 | 12315.71 | 98.6208 | 12315.71 | 98.6208
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 16965.94 | 16965.94 | 100 | 16965.94 | 100
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 16965.94 | 16965.94 | 100 | 16965.94 | 100
3 | "Образование Городского округа Балашиха" на 2018-2022 годы Управление по образованию | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 7124179.33 | 7007917.45 | 98.3681 | 7007917.45 | 98.3681
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1980079.11 | 1947803.2 | 98.37 | 1947803.2 | 98.37
|  | Внебюджетные источники | 2411263.07 | 939782.58 | 38.9747 | 939782.58 | 38.9747
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 11515521.51 | 9895503.23 | 85.9319 | 9895503.23 | 85.9319
| Подпрограмма I «Дошкольное образование». | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 3165486.07 | 3127689.18 | 98.806 | 3127689.18 | 98.806
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 724927.53 | 719742.53 | 99.2848 | 719742.53 | 99.2848
|  | Внебюджетные источники | 837695 | 635943 | 75.9158 | 635943 | 75.9158
| Итого по подпрограмме |  | 4728108.6 | 4483374.71 | 94.8239 | 4483374.71 | 94.8239
| Подпрограмма II «Общее образование». | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 3935269.26 | 3856805.27 | 98.0061 | 3856805.27 | 98.0061
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 756745.53 | 732210.16 | 96.7578 | 732210.16 | 96.7578
|  | Внебюджетные источники | 1524811 | 255359.7 | 16.747 | 255359.7 | 16.747
| Итого по подпрограмме |  | 6216825.79 | 4844375.13 | 77.9236 | 4844375.13 | 77.9236
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 800 | 799 | 99.875 | 799 | 99.875
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 406536.12 | 406241.62 | 99.9276 | 406241.62 | 99.9276
|  | Внебюджетные источники | 35021.57 | 35021.57 | 100 | 35021.57 | 100
| Итого по подпрограмме |  | 442357.69 | 442062.19 | 99.9332 | 442062.19 | 99.9332
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации полномочий Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 62567.19 | 60378.14 | 96.5013 | 60378.14 | 96.5013
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 62567.19 | 60378.14 | 96.5013 | 60378.14 | 96.5013
| Подпрограмма V «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 22624 | 22624 | 100 | 22624 | 100
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 29302.74 | 29230.75 | 99.7543 | 29230.75 | 99.7543
|  | Внебюджетные источники | 13735.5 | 13458.31 | 97.9819 | 13458.31 | 97.9819
| Итого по подпрограмме |  | 65662.24 | 65313.06 | 99.4682 | 65313.06 | 99.4682
4 | "Доступная среда Городского округа Балашиха" на 2018-2022 годы Отдел социального развития | Средства Федерального бюджета | 340.2 | 340.2 | 100 | 340.2 | 100
|  | Средства бюджета Московской области | 2789.8 | 2788.09 | 99.9387 | 2788.09 | 99.9387
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2553.9 | 2523.04 | 98.7917 | 2523.04 | 98.7917
|  | Внебюджетные источники | 535.11 | 535.11 | 100 | 535.11 | 100
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 6219.01 | 6186.44 | 99.4763 | 6186.44 | 99.4763
| «Формирование доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, а также транспортной и инженерной инфраструктур)» | Средства Федерального бюджета | 340.2 | 340.2 | 100 | 340.2 | 100
|  | Средства бюджета Московской области | 2789.8 | 2788.09 | 99.9387 | 2788.09 | 99.9387
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2553.9 | 2523.04 | 98.7917 | 2523.04 | 98.7917
|  | Внебюджетные источники | 535.11 | 535.11 | 100 | 535.11 | 100
| Итого по подпрограмме |  | 6219.01 | 6186.44 | 99.4763 | 6186.44 | 99.4763
5 | "Спорт Городского округа Балашиха" на 2018-2022 годы Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 183880.31 | 165987.37 | 90.2692 | 165987.37 | 90.2692
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 460527.2 | 457877.51 | 99.4246 | 457877.51 | 99.4246
|  | Внебюджетные источники | 189398.1 | 154784.79 | 81.7246 | 154784.79 | 81.7246
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 833805.61 | 778649.67 | 93.385 | 778649.67 | 93.385
| «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе Балашиха» | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 101743.31 | 99598.15 | 97.8916 | 99598.15 | 97.8916
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 406787.33 | 405304.27 | 99.6354 | 405304.27 | 99.6354
|  | Внебюджетные источники | 188458.5 | 154634.51 | 82.0523 | 154634.51 | 82.0523
| Итого по подпрограмме |  | 696989.14 | 659536.93 | 94.6266 | 659536.93 | 94.6266
| «Молодое поколение Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 40942.79 | 40865.69 | 99.8117 | 40865.69 | 99.8117
|  | Внебюджетные источники | 939.6 | 150.28 | 15.994 | 150.28 | 15.994
| Итого по подпрограмме |  | 41882.39 | 41015.97 | 97.9313 | 41015.97 | 97.9313
| «Обеспечивающая подпрограмма» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 12797.08 | 11707.55 | 91.4861 | 11707.55 | 91.4861
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 12797.08 | 11707.55 | 91.4861 | 11707.55 | 91.4861
| «Создание условий для оказания медицинской помощи» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
| «Охрана здоровья матери и ребенка» | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 82137 | 66389.22 | 80.8274 | 66389.22 | 80.8274
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 82137 | 66389.22 | 80.8274 | 66389.22 | 80.8274
6 | "Сельское хозяйство Городского округа Балашиха" на 2018-2022 годы Отдел по промышленности, науке, предпринимательству и сельскому хозяйству управления экономического развития | Средства Федерального бюджета | 5663.7 | 17212.49 | 303.9089 | 17212.49 | 303.9089
|  | Средства бюджета Московской области | 4916.6 | 16969.39 | 345.1448 | 16969.39 | 345.1448
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 10580.3 | 34181.88 | 323.071 | 34181.88 | 323.071
| Развитие сельского хозяйства на территории Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета | 5663.7 | 17212.49 | 303.9089 | 17212.49 | 303.9089
|  | Средства бюджета Московской области | 4916.6 | 16969.39 | 345.1448 | 16969.39 | 345.1448
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 10580.3 | 34181.88 | 323.071 | 34181.88 | 323.071
7 | "Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха" на 2018-2022 годы Управление экологии и природопользования | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 47126.35 | 46780.32 | 99.2657 | 46780.32 | 99.2657
Внебюджетные источники
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 47126.35 | 46780.32 | 99.2657 | 46780.32 | 99.2657
| Охрана окружающей среды | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 17868.18 | 17528.52 | 98.0991 | 17528.52 | 98.0991
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 17868.18 | 17528.52 | 98.0991 | 17528.52 | 98.0991
| Развитие водохозяйственного комплекса Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 29258.17 | 29251.8 | 99.9782 | 29251.8 | 99.9782
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 29258.17 | 29251.8 | 99.9782 | 29251.8 | 99.9782
| Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
8 | "Безопасность Городского округа Балашиха" на 2018-2022 годы Управление территориальной безопасности | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 25554 | 8858.23 | 34.6647 | 8858.23 | 34.6647
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 130462.45 | 117655.8 | 90.1837 | 117655.8 | 90.1837
Внебюджетные источники
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 158016.45 | 127781.46 | 80.8659 | 127781.46 | 80.8659
| Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 23230 | 6715.78 | 28.9099 | 6715.78 | 28.9099
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 24520.01 | 20377.94 | 83.1074 | 20377.94 | 83.1074
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 47750.01 | 27093.72 | 56.7408 | 27093.72 | 56.7408
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10409.3 | 2143.7 | 20.5941 | 2143.7 | 20.5941
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 10409.3 | 2143.7 | 20.5941 | 2143.7 | 20.5941
| Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 4974.44 | 4815.49 | 96.8047 | 4815.49 | 96.8047
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 4974.44 | 4815.49 | 96.8047 | 4815.49 | 96.8047
| Обеспечение пожарной безопасности на территории Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 2324 | 2142.45 | 92.188 | 2142.45 | 92.188
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 4972.4 | 4745.05 | 95.4278 | 4745.05 | 95.4278
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 7296.4 | 6887.5 | 94.3959 | 6887.5 | 94.3959
| Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 732.45 | 719.77 | 98.2688 | 719.77 | 98.2688
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 732.45 | 719.77 | 98.2688 | 719.77 | 98.2688
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 84853.85 | 84853.85 | 100 | 84853.85 | 100
|  | Внебюджетные источники | 2000 | 1267.43 | 63.3715 | 1267.43 | 63.3715
| Итого по подпрограмме |  | 86853.85 | 86121.28 | 99.1565 | 86121.28 | 99.1565
9 | "Жилище" на 2018-2022 годы Комитет по жилищным вопросам | Средства Федерального бюджета | 4150.9 | 3877.59 | 93.4156 | 3877.59 | 93.4156
|  | Средства бюджета Московской области | 149460.74 | 147536.63 | 98.7126 | 147536.63 | 98.7126
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 4091.44 | 3475.54 | 84.9466 | 3475.54 | 84.9466
|  | Внебюджетные источники | 36969 | 45318.65 | 122.5855 | 45318.65 | 122.5855
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 194672.08 | 200208.41 | 102.8439 | 200208.41 | 102.8439
| Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территории | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
| Обеспечение жилыми помещениями граждан, стоящих на учете в качестве нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
| Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 112035 | 110939.97 | 99.0226 | 110939.97 | 99.0226
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 112035 | 110939.97 | 99.0226 | 110939.97 | 99.0226
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Средства Федерального бюджета | 676 | 675.54 | 99.932 | 675.54 | 99.932
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 676 | 675.54 | 99.932 | 675.54 | 99.932
| Социальная ипотека | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 2215 | 2214.49 | 99.977 | 2214.49 | 99.977
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 22.37 | 22.37 | 100 | 22.37 | 100
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 2237.37 | 2236.86 | 99.9772 | 2236.86 | 99.9772
| Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 24657.94 | 24657.09 | 99.9966 | 24657.09 | 99.9966
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 249.06 | 249.06 | 100 | 249.06 | 100
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 24907 | 24906.15 | 99.9966 | 24906.15 | 99.9966
| Обеспечение жильем молодых семей | Средства Федерального бюджета | 3474.9 | 3202.05 | 92.148 | 3202.05 | 92.148
|  | Средства бюджета Московской области | 10552.8 | 9725.08 | 92.1564 | 9725.08 | 92.1564
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3820.01 | 3204.11 | 83.877 | 3204.11 | 83.877
|  | Внебюджетные источники | 36969 | 45318.65 | 122.5855 | 45318.65 | 122.5855
| Итого по подпрограмме |  | 54816.71 | 61449.89 | 112.1007 | 61449.89 | 112.1007
10 | "Формирование современной комфортной городской среды" Управление жилищно-коммунального хозяйства | Средства Федерального бюджета | 20320.63 | 17847.36 | 87.8288 | 17847.36 | 87.8288
|  | Средства бюджета Московской области | 301808.1 | 209709.8 | 69.4845 | 209709.8 | 69.4845
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 935856.57 | 837676.1 | 89.509 | 837676.1 | 89.509
|  | Внебюджетные источники | 271236.75 | 271236.75 | 100 | 271236.75 | 100
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 1529222.05 | 1336470.01 | 87.3954 | 1336470.01 | 87.3954
| «Комфортная городская среда» | Средства Федерального бюджета | 20320.63 | 17847.36 | 87.8288 | 17847.36 | 87.8288
|  | Средства бюджета Московской области | 194180.26 | 115137.78 | 59.2943 | 115137.78 | 59.2943
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 693702.24 | 612143.79 | 88.243 | 612143.79 | 88.243
|  | Внебюджетные источники | 120000 | 120000 | 100 | 120000 | 100
| Итого по подпрограмме |  | 1028203.13 | 865128.93 | 84.1399 | 865128.93 | 84.1399
| «Благоустройство территорий Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 34777.6 | 34776.02 | 99.9955 | 34776.02 | 99.9955
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 138990.08 | 129353.81 | 93.0669 | 129353.81 | 93.0669
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 173767.68 | 164129.83 | 94.4536 | 164129.83 | 94.4536
| «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 72850.24 | 59796 | 82.0807 | 59796 | 82.0807
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 103164.25 | 96178.5 | 93.2285 | 96178.5 | 93.2285
|  | Внебюджетные источники | 151236.75 | 151236.75 | 100 | 151236.75 | 100
| Итого по подпрограмме |  | 327251.24 | 307211.25 | 93.8763 | 307211.25 | 93.8763
11 | "Предпринимательство Городского округа Балашиха" на 2018-2022 годы Управление экономического развития | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 67052.65 | 64448.46 | 96.1162 | 64448.46 | 96.1162
|  | Внебюджетные источники | 265200 | 607745 | 229.1648 | 607745 | 229.1648
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 332252.65 | 672193.46 | 202.3139 | 672193.46 | 202.3139
| «Инвестиции в Городском округе Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
|  | Внебюджетные источники | 43200 | 43200 | 100 | 43200 | 100
| Итого по подпрограмме |  | 43200 | 43200 | 100 | 43200 | 100
| «Развитие конкуренции в Городском округе Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
| «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 30000 | 28477.46 | 94.9249 | 28477.46 | 94.9249
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 30000 | 28477.46 | 94.9249 | 28477.46 | 94.9249
| «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения на территории Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 35766.5 | 34783.35 | 97.2512 | 34783.35 | 97.2512
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 35766.5 | 34783.35 | 97.2512 | 34783.35 | 97.2512
| «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1286.15 | 1187.65 | 92.3415 | 1187.65 | 92.3415
|  | Внебюджетные источники | 222000 | 564545 | 254.2995 | 564545 | 254.2995
| Итого по подпрограмме |  | 223286.15 | 565732.65 | 253.3667 | 565732.65 | 253.3667
12 | "Управление имуществом и финансами Городского округа Балашиха" на 2018-2022 годы Управление экономического развития | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 37357 | 32485.82 | 86.9605 | 32485.82 | 86.9605
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 729062.51 | 653808.39 | 89.678 | 653827.49 | 89.6806
Внебюджетные источники
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 766419.51 | 686294.21 | 89.5455 | 686313.31 | 89.548
| «Развитие имущественного комплекса Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 32140.83 | 5120.47 | 15.9314 | 5120.47 | 15.9314
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 32140.83 | 5120.47 | 15.9314 | 5120.47 | 15.9314
| «Управление муниципальными финансами Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 33000 | 3526.1 | 10.6852 | 3545.2 | 10.743
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 33000 | 3526.1 | 10.6852 | 3545.2 | 10.743
| «Развитие муниципальной службы Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 18139.65 | 17189.67 | 94.763 | 17189.67 | 94.763
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 18139.65 | 17189.67 | 94.763 | 17189.67 | 94.763
| «Обеспечение органов местного самоуправления Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 37357 | 32485.82 | 86.9605 | 32485.82 | 86.9605
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 645782.03 | 627972.15 | 97.2421 | 627972.15 | 97.2421
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 683139.03 | 660457.97 | 96.6799 | 660457.97 | 96.6799
13 | "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха" на срок 2018-2022 годы Управление транспорта, дорог и связи | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 243189 | 235891.51 | 96.9993 | 235891.51 | 96.9993
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 472074.025 | 386899.63 | 81.9574 | 390899.62 | 82.8047
Внебюджетные источники
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 715263.025 | 622791.14 | 87.0716 | 626791.13 | 87.6309
| Пассажирский транспорт общего пользования | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 24412.2 | 21357.67 | 87.4877 | 21357.66 | 87.4876
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 24412.2 | 21357.67 | 87.4877 | 21357.66 | 87.4876
| Перемещение бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 298.19 | 197.79 | 66.3302 | 197.79 | 66.3302
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 298.19 | 197.79 | 66.3302 | 197.79 | 66.3302
| Безопасность дорожного движения | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
| Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети в Городском округе Балашиха | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 423143.185 | 345507.84 | 81.6527 | 345507.84 | 81.6527
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 423143.185 | 345507.84 | 81.6527 | 345507.84 | 81.6527
| Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети в Городском округе Балашиха | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 243189 | 235891.51 | 96.9993 | 235891.51 | 96.9993
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 24220.45 | 19836.33 | 81.8991 | 23836.33 | 98.4141
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 267409.45 | 255727.84 | 95.6316 | 259727.84 | 97.1274
14 | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы Управление жилищно-коммунального хозяйства | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 308940.18 | 248126.09 | 80.3153 | 248126.09 | 80.3153
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 48391.59 | 21761.36 | 44.9693 | 21761.36 | 44.9693
Внебюджетные источники
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 357331.77 | 269887.45 | 75.5285 | 269887.45 | 75.5285
| «Чистая вода» | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 22879.12
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10549.82 | 3142.56 | 29.7878 | 3142.56 | 29.7878
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 33428.94 | 3142.56 | 9.4007 | 3142.56 | 9.4007
| «Очистка сточных вод» | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 25401.53 | 25401.53 | 100 | 25401.53 | 100
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1222.67
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 26624.2 | 25401.53 | 95.4077 | 25401.53 | 95.4077
| «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами». | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 140473.53 | 103035.09 | 73.3484 | 103035.09 | 73.3484
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 36619.1 | 18618.8 | 50.8445 | 18618.8 | 50.8445
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 177092.63 | 121653.89 | 68.6951 | 121653.89 | 68.6951
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
| «Социальная поддержка граждан путем предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 120186 | 119689.47 | 99.5869 | 119689.47 | 99.5869
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 120186 | 119689.47 | 99.5869 | 119689.47 | 99.5869
15 | "Архитектура и градостроительство" на 2018-2022 годы Управление строительного комплекса | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 31566 | 12287.13 | 38.9252 | 12287.13 | 38.9252
Внебюджетные источники
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 31566 | 12287.13 | 38.9252 | 12287.13 | 38.9252
| «Разработка градостроительной документации, определяющей пространственное развитие Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
| «Формирование привлекательного архитектурно-художественного облика Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 12991 | 4712.13 | 36.2723 | 4712.13 | 36.2723
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 12991 | 4712.13 | 36.2723 | 4712.13 | 36.2723
| «Строительство муниципальных жилых домов для расселения ветхого жилого фонда» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
| «Формирование зон отдыха и парков на территории Городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 18575 | 7575 | 40.7806 | 7575 | 40.7806
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 18575 | 7575 | 40.7806 | 7575 | 40.7806
16 | "Цифровая Балашиха" на 2018-2022 годы Управление информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 71944.62 | 70089.69 | 97.4217 | 70089.69 | 97.4217
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 308555.91 | 286112.1 | 92.7262 | 286112.1 | 92.7262
Внебюджетные источники
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 380500.53 | 356201.79 | 93.614 | 356201.79 | 93.614
| Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 35655 | 34638.23 | 97.1483 | 34638.23 | 97.1483
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 109628.21 | 87518.5 | 79.8321 | 87518.5 | 79.8321
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 145283.21 | 122156.73 | 84.0818 | 122156.73 | 84.0818
| Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения городского округа Балашиха «Многофункциональный центр предоставления гос-ударственных и муниципальных услуг населению городского округа Балашиха» | Средства Федерального бюджета
|  | Средства бюджета Московской области | 36289.62 | 35451.46 | 97.6904 | 35451.46 | 97.6904
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 198927.7 | 198593.6 | 99.832 | 198593.6 | 99.832
Внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме |  | 235217.32 | 234045.06 | 99.5016 | 234045.06 | 99.5016
| Итого по муниципальным программам Городского округа Балашиха | Средства Федерального бюджета | 31493.93 | 40296.14 | 127.9489 | 40296.14 | 127.9489
|  | Средства бюджета Московской области | 8522156.29 | 8214261.68 | 96.3871 | 8214261.68 | 96.3871
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6027310.265 | 5645812.5 | 93.6705 | 5649930.59 | 93.7388
|  | Внебюджетные источники | 3274653.27 | 2113975.07 | 64.5557 | 2113975.07 | 64.5557
|  | Всего | 17855613.755 | 16014345.39 | 89.688 | 16018463.48 | 89.7111